## LOẠI ĐÁ
STT | Material Number/ Mã vật tư | LOẠI VẬT LIỆU | NHÓM VẬT LIỆU | TÊN VẬT LIỆU | TÊN GỌI MỚI SAU NÀY | NHÓM NĂNG SUẤT | TÊN GỌI CŨ TRÊN SAP | KÝ TỰ NHÀ MÁY | KÍ HIỆU | STT | ID | ĐỘ DÀI KÝ TỰ
1 | 100000451598 | ĐÁ | BAZAN | ĐEN | ĐÁ BAZAN ĐEN | C | ĐÁ ĐEN BAZAN | AA | BZ | 001 | AABZ001 | 12
2 | 100000474067 | ĐÁ | GRANITE | TRẮNG BÌNH ĐỊNH | ĐÁ GRANITE TRẮNG BÌNH ĐỊNH | A | ĐÁ TRẮNG BÌNH ĐỊNH | AA | GN | 003 | AAGN003 | 26
3 | 100000446895 | ĐÁ | GRANITE | ABSOLUTE BLACK | ĐÁ GRANITE ABSOLUTE BLACK | A | ĐÁ ABSOLUTE BLACK | AA | GN | 001 | AAGN001 | 25
4 | 100000443841 | ĐÁ | GRANITE | MARKINO BLACK | ĐÁ GRANITE MARKINO BLACK | C | ĐÁ-MARKINO_BLACK | AA | GN | 009 | AAGN009 | 24
5 | 100000451698 | ĐÁ | GRANITE | KIM SA TRUNG | ĐÁ GRANITE KIM SA TRUNG | F | ĐÁ-KIM SA_TRUNG | AA | GN | 006 | AAGN006 | 23
6 | 100000448092 | ĐÁ | GRANITE | SUPER BLACK | ĐÁ GRANITE SUPER BLACK | A | DA SUPER BLACK | AA | GN | 010 | AAGN010 | 22
7 | 100000466614 | ĐÁ | GRANITE | INDIA WHITE | ĐÁ GRANITE INDIA WHITE | C | DA INDIA WHITE GRANITE | AA | GN | 002 | AAGN002 | 22
8 | 100000473282 | ĐÁ | GRANITE | ĐEN NGÂN HÀ | ĐÁ GRANITE ĐEN NGÂN HÀ | C | ĐÁ-ĐEN NGÂN HÀ | AA | GN | 004 | AAGN004 | 22
9 | 100001000455 | ĐÁ | GRANITE | ĐEN PHÚ YÊN | ĐÁ GRANITE ĐEN PHÚ YÊN | C | ĐÁ ĐEN PHÚ YÊN | AA | GN | 008 | AAGN008 | 22
10 | 100000472537 | ĐÁ | GRANITE | XÁM SA MẠC | ĐÁ GRANITE XÁM SA MẠC | A | DA-GRANITE SA MAC-XAM | AA | GN | 005 | AAGN005 | 21
11 | 100000473806 | ĐÁ | GRANITE | RUBY RED | ĐÁ GRANITE RUBY RED | A | ĐÁ-RUBY RED GRANITE | AA | GN | 007 | AAGN007 | 19
12 | 100000470839 | ĐÁ | MARBLE | DARK GREY EMPERADOR | ĐÁ MARBLE DARK GREY EMPERADOR | B | ĐÁ-DARK GREY EMPERADOR | AA | MB | 021 | AAMB021 | 29
13 | 100000462811 | ĐÁ | MARBLE | ATHEN GOLDEN FLOWER | ĐÁ MARBLE ATHEN GOLDEN FLOWER | G | ĐÁ-ATHEN GOLDEN FLOWER | AA | MB | 048 | AAMB048 | 29
14 | 100000447257 | ĐÁ | MARBLE | LIGHT EMPERADOR | ĐÁ MARBLE LIGHT EMPERADOR | B | ĐÁ MABLE LIGHT EMPERADOR | AA | MB | 006 | AAMB006 | 25
15 | 100000474019 | ĐÁ | MARBLE | CALACATTA VIOLA | ĐÁ MARBLE CALACATTA VIOLA | D | ĐÁ MARBLE-CALACATTA-VIOLA | AA | MB | 009 | AAMB009 | 25
16 | 100000457952 | ĐÁ | MARBLE | NOIR ST LAURENT | ĐÁ MARBLE NOIR ST LAURENT | G | ĐÁ-NOIR ST LAURENT MARBLE | AA | MB | 028 | AAMB028 | 25
17 | 100000471919 | ĐÁ | MARBLE | VOLAKAS BUTERLY | ĐÁ MARBLE VOLAKAS BUTERLY | L | ĐÁ-VOLAKAS BUTERLY | AA | MB | 034 | AAMB034 | 25
18 | 100000420858 | ĐÁ | MARBLE | EMPERADOR GREY | ĐÁ MARBLE EMPERADOR GREY | B | DA GREY EMPERADOR (M2) | AA | MB | 005 | AAMB005 | 24
19 | 100000465457 | ĐÁ | MARBLE | ROSSO ALICANTE | ĐÁ MARBLE ROSSO ALICANTE | G | ĐÁ-ROSSO ALICANTE | AA | MB | 049 | AAMB049 | 24
20 | 100000433186 | ĐÁ | MARBLE | ORIENTAL WHITE | ĐÁ MARBLE ORIENTAL WHITE | J | DA ORIENTAL WHITE (SLABS) (M2) | AA | MB | 043 | AAMB043 | 24
21 | 100001000610 | ĐÁ | MARBLE | PLATTINUM GREY | ĐÁ MARBLE PLATTINUM GREY | K | ĐÁ_PLATTINUM GREY | AA | MB | 040 | AAMB040 | 24
22 | 100000465505 | ĐÁ | MARBLE | VOLAKAS ÍT VÂN | ĐÁ MARBLE VOLAKAS ÍT VÂN | L | ĐÁ-VOLAKAS ÍT VÂN | AA | MB | 035 | AAMB035 | 24
23 | 100000449013 | ĐÁ | MARBLE | CARRARA WHITE | ĐÁ MARBLE CARRARA WHITE | D | DA CARRARA WHITE | AA | MB | 003 | AAMB003 | 23
24 | 100000470838 | ĐÁ | MARBLE | FANTASY BLACK | ĐÁ MARBLE FANTASY BLACK | D | DA-FANTASY BLACK | AA | MB | 022 | AAMB022 | 23
25 | 100000451699 | ĐÁ | MARBLE | NERO MARQUINA | ĐÁ MARBLE NERO MARQUINA | H | ĐÁ NERO MARQUINA | AA | MB | 010 | AAMB010 | 23
26 | 100000458522 | ĐÁ | MARBLE | POLARIS WHITE | ĐÁ MARBLE POLARIS WHITE | K | ĐÁ-POLARIS_WHITE | AA | MB | 031 | AAMB031 | 23
27 | 100000447721 | ĐÁ | MARBLE | VOLAKAS EXTRA | ĐÁ MARBLE VOLAKAS EXTRA | L | ĐÁ-VOLAKAS_EXTRA | AA | MB | 036 | AAMB036 | 23
28 | 100000451695 | ĐÁ | MARBLE | ARISTON WHITE | ĐÁ MARBLE ARISTON WHITE | L | ĐÁ ARISTON WHITE | AA | MB | 045 | AAMB045 | 23
29 | 100000470512 | ĐÁ | MARBLE | DESERT BEIGE | ĐÁ MARBLE DESERT BEIGE | B | ĐÁ DESERT BEIGE | AA | MB | 004 | AAMB004 | 22
30 | 100000466615 | ĐÁ | MARBLE | WHITE WOODEN | ĐÁ MARBLE WHITE WOODEN | D | ĐÁ WHITE WOODEN | AA | MB | 017 | AAMB017 | 22
31 | 100000415102 | ĐÁ | MARBLE | XANH NAPOLI | ĐÁ MARBLE XANH NAPOLI | D | ĐÁ XANH NAPOLI (M2 SLAP) | AA | MB | 018 | AAMB018 | 22
32 | 100000465331 | ĐÁ | MARBLE | BLACK FOREST | ĐÁ MARBLE BLACK FOREST | D | ĐÁ-BLACK FOREST POLISHED | AA | MB | 020 | AAMB020 | 22
33 | 100000451729 | ĐÁ | MARBLE | FOREST GREEN | ĐÁ MARBLE FOREST GREEN | D | ĐÁ-FOREST_GREEN | AA | MB | 023 | AAMB023 | 22
34 | 100000474346 | ĐÁ | MARBLE | WOODEN BROWN | ĐÁ MARBLE WOODEN BROWN | G | ĐÁ-WOODEN BROWN | AA | MB | 037 | AAMB037 | 22
35 | 100000413118 | ĐÁ | MARBLE | GOLDEN BROWN | ĐÁ MARBLE GOLDEN BROWN | G | DA GOLDEN BROWN 18LY (M2) | AA | MB | 041 | AAMB041 | 22
36 | 100000466103 | ĐÁ | MARBLE | AURORA GREY | ĐÁ MARBLE AURORA GREY | B | ĐÁ AURORA_GREY | AA | MB | 002 | AAMB002 | 21
37 | 100000466477 | ĐÁ | MARBLE | TURKEY GREY | ĐÁ MARBLE TURKEY GREY | B | ĐÁ MARBLE TURKEY GREY | AA | MB | 008 | AAMB008 | 21
38 | 100000470514 | ĐÁ | MARBLE | SANT LAUREN | ĐÁ MARBLE SANT LAUREN | B | ĐÁ SANT LAUREN | AA | MB | 012 | AAMB012 | 21
39 | 100000470498 | ĐÁ | MARBLE | SATIN BEIGE | ĐÁ MARBLE SATIN BEIGE | B | DA SATIN BEIGE | AA | MB | 013 | AAMB013 | 21
40 | 100000474255 | ĐÁ | MARBLE | SILVER GREY | ĐÁ MARBLE SILVER GREY | B | ĐÁ SILVER GREY MARBLE | AA | MB | 014 | AAMB014 | 21
41 | 100000470834 | ĐÁ | MARBLE | TUNDRA GREY | ĐÁ MARBLE TUNDRA GREY | B | ĐÁ TUNDRA GREY | AA | MB | 015 | AAMB015 | 21
42 | 100000458635 | ĐÁ | MARBLE | HERMES GREY | ĐÁ MARBLE HERMES GREY | B | ĐÁ-HERMES_GREY | AA | MB | 025 | AAMB025 | 21
43 | 100000446897 | ĐÁ | MARBLE | VENUS WHITE | ĐÁ MARBLE VENUS WHITE | D | ĐÁ VENUS WHITE | AA | MB | 016 | AAMB016 | 21
44 | 100000447050 | ĐÁ | MARBLE | JAGUAR GREY | ĐÁ MARBLE JAGUAR GREY | D | ĐÁ_JAGUAR GREY | AA | MB | 019 | AAMB019 | 21
45 | 100000457951 | ĐÁ | MARBLE | GALAXY GREY | ĐÁ MARBLE GALAXY GREY | D | DA-GALAXY_GREY MARBLE | AA | MB | 024 | AAMB024 | 21
46 | 100000463943 | ĐÁ | MARBLE | MOLTON GREY | ĐÁ MARBLE MOLTON GREY | G | DA-MARBLE MOLTON_GREY | AA | MB | 026 | AAMB026 | 21
47 | 100000453672 | ĐÁ | MARBLE | SAVANA GREY | ĐÁ MARBLE SAVANA GREY | G | DA-MARBLE_SAVANA_GREY | AA | MB | 027 | AAMB027 | 21
48 | 100000458359 | ĐÁ | MARBLE | PIETRA GREY | ĐÁ MARBLE PIETRA GREY | G | ĐÁ-PIETRA_GREY | AA | MB | 030 | AAMB030 | 21
49 | 100000000123 | ĐÁ | MARBLE | SAHARA NOIR | ĐÁ MARBLE SAHARA NOIR | G | DA-SAHARA NOIR MARBLE | AA | MB | 038 | AAMB038 | 21
50 | 100000372005 | ĐÁ | MARBLE | OMAN BEIGE | ĐÁ MARBLE OMAN BEIGE | B | ĐÁ OMAN BEIGE | AA | MB | 011 | AAMB011 | 20
51 | 100000418573 | ĐÁ | MARBLE | ARABESCATO | ĐÁ MARBLE ARABESCATO | D | ĐÁ ARABESCATO (SLAB) (M2) | AA | MB | 001 | AAMB001 | 20
52 | 100000451976 | ĐÁ | MARBLE | ROYAL GREY | ĐÁ MARBLE ROYAL GREY | G | DA ROYAL GREY | AA | MB | 046 | AAMB046 | 20
53 | 100000462552 | ĐÁ | MARBLE | MOON LIGHT | ĐÁ MARBLE MOON LIGHT | G | DA-MOON LIGHT | AA | MB | 047 | AAMB047 | 20
54 | 100000448090 | ĐÁ | MARBLE | AMAN BROWN | ĐÁ MARBLE AMAN BROWN | K | ĐÁ AMAN BROWN | AA | MB | 044 | AAMB044 | 20
55 | 100000466091 | ĐÁ | MARBLE | EXUMA GREY | ĐÁ MARBLE EXUMA GREY | K | DA-EXUMA GREY HONED | AA | MB | 050 | AAMB050 | 20
56 | 100000470705 | ĐÁ | MARBLE | TRAVENTINE | ĐÁ MARBLE TRAVENTINE | L | ĐÁ-TRAVENTINE | AA | MB | 033 | AAMB033 | 20
57 | 100000422622 | ĐÁ | MARBLE | GREY JADE | ĐÁ MARBLE GREY JADE | G | DA MARBLE GREY JADE (SLAB) (M2) | AA | MB | 042 | AAMB042 | 19
58 | 100000468857 | ĐÁ | MARBLE | BLUE ROMA | ĐÁ MARBLE BLUE ROMA | K | ĐÁ BLUE ROMA | AA | MB | 051 | AAMB051 | 19
59 | 100000422659 | ĐÁ | MARBLE | STATURIO | ĐÁ MARBLE STATURIO | D | DA MARBLE STATURIO (SLAB) (M2) | AA | MB | 007 | AAMB007 | 18
60 | 100001000589 | ĐÁ | MARBLE | FUSHION | ĐÁ MARBLE FUSHION | K | ĐÁ_FUSHION_MARBLE | AA | MB | 039 | AAMB039 | 17
61 | 100000472116 | ĐÁ | MARBLE | SOFITA | ĐÁ MARBLE SOFITA | G | ĐÁ-SOFITA | AA | MB | 032 | AAMB032 | 16
62 | 100000473758 | ĐÁ | MARBLE | PESCO | ĐÁ MARBLE PESCO | D | DA-PESCO MARBLE | AA | MB | 029 | AAMB029 | 15
63 | 100000473365 | ĐÁ | NUNG KẾT | M08 MACHIA NHÁM | ĐÁ NUNG KẾT M08 MACHIA NHÁM | E | ĐÁ-M08 MACHIA NHÁM | AA | NK | 001 | AANK001 | 27
64 | 100000450720 | ĐÁ | ONYX | HYMALYAN | ĐÁ ONYX HYMALYAN | J | ĐÁ-HYMALYAN ONYX | AA | ON | 003 | AAON003 | 16
65 | 100000469510 | ĐÁ | ONYX | RAINBOW | ĐÁ ONYX RAINBOW | J | ĐÁ-RAINBOW ONYX | AA | ON | 001 | AAON001 | 15
66 | 100000470441 | ĐÁ | ONYX | WHITE | ĐÁ ONYX WHITE | J | ĐÁ-WHITE ONYX | AA | ON | 002 | AAON002 | 13
67 | 100000466310 | ĐÁ | QUARTZ | S104VN22M1 THẠCH ANH VÀNG NGỌC | ĐÁ QUARTZ S104VN22M1 THẠCH ANH VÀNG NGỌC | I | ĐÁ QUARTZ S104VN22M1 | AA | QU | 026 | AAQU026 | 40
68 | 100000467688 | ĐÁ | QUARTZ | BQ8920 VICOSTONE FORZA | ĐÁ QUARTZ BQ8920 VICOSTONE FORZA | I | DA-VICOSTONE BQ8920 | AA | QU | 021 | AAQU021 | 32
69 | 100000470767 | ĐÁ | QUARTZ | PQ169 CALACATTA GOLD | ĐÁ QUARTZ PQ169 CALACATTA GOLD | I | ĐÁ QUARTZ PQ 169 | AA | QU | 007 | AAQU007 | 30
70 | 100000472539 | ĐÁ | QUARTZ | BQ2600 VALLEY WHITE | ĐÁ QUARTZ BQ2600 VALLEY WHITE | I | ĐÁ-NHÂN TẠO_BQ2600 | AA | QU | 011 | AAQU011 | 29
71 | 100001000611 | ĐÁ | QUARTZ | C4246 CASLA MYSTERY | ĐÁ QUARTZ C4246 CASLA MYSTERY | I | ĐÁ_QUARTZ C4246 | AA | QU | 022 | AAQU022 | 29
72 | 100000462414 | ĐÁ | QUARTZ | QS306 CARRARA OCEAN | ĐÁ QUARTZ QS306 CARRARA OCEAN | I | DA-CARRARA_OCEAN QS 306 | AA | QU | 023 | AAQU023 | 29
73 | 100000470511 | ĐÁ | QUARTZ | 6131 BIANCO DRIFT | ĐÁ QUARTZ 6131 BIANCO DRIFT | I | DA NHAN TAO 6131 BIANCO DRIFT | AA | QU | 001 | AAQU001 | 28
74 | 100000472868 | ĐÁ | QUARTZ | BQ370 SHELLS WHITE | ĐÁ QUARTZ BQ370 SHELLS WHITE | I | ĐÁ NHÂN TẠO BQ370 | AA | QU | 002 | AAQU002 | 28
75 | 100000471847 | ĐÁ | QUARTZ | BQ9310 SILVER SEA | ĐÁ QUARTZ BQ9310 SILVER SEA | I | ĐÁ NHÂN TẠO_BQ9310 | AA | QU | 005 | AAQU005 | 27
76 | 100000465684 | ĐÁ | QUARTZ | QS525 AURORA SNOW | ĐÁ QUARTZ QS525 AURORA SNOW | I | ĐÁ-QUARTZ AURORA SNOW QS525 | AA | QU | 016 | AAQU016 | 27
77 | 100000461387 | ĐÁ | QUARTZ | QS503 SNOW WHITE | ĐÁ QUARTZ QS503 SNOW WHITE | I | DA-SNOW WHITE QUARTZ STONE_QS503 | AA | QU | 019 | AAQU019 | 26
78 | 100000461904 | ĐÁ | QUARTZ | PS350 STORM GREY | ĐÁ QUARTZ PS350 STORM GREY | I | ĐÁ-STORM_GREY_PS350 | AA | QU | 020 | AAQU020 | 26
79 | 100000474241 | ĐÁ | QUARTZ | BQ8815 MISTERIO | ĐÁ QUARTZ BQ8815 MISTERIO | I | DA NHAN TAO BQ8815 | AA | QU | 003 | AAQU003 | 25
80 | 100000471849 | ĐÁ | QUARTZ | C4204 CALACATTA | ĐÁ QUARTZ C4204 CALACATTA | I | ĐÁ NHÂN TẠO CALACATTA C4204 | AA | QU | 004 | AAQU004 | 25
81 | 100000471848 | ĐÁ | QUARTZ | BS4010 CAMELLA | ĐÁ QUARTZ BS4010 CAMELLA | I | ĐÁ-NHAN TAO_CAMELLA BS4010 | AA | QU | 014 | AAQU014 | 24
82 | 100000470523 | ĐÁ | QUARTZ | BQ 8805 CENDRE | ĐÁ QUARTZ BQ 8805 CENDRE | I | ĐÁ-QUARTZ BQ 8805 | AA | QU | 017 | AAQU017 | 24
83 | 100000471844 | ĐÁ | QUARTZ | AV022 ARISTON | ĐÁ QUARTZ AV022 ARISTON | I | ĐÁ-NHÂN TẠO AV-022 | AA | QU | 010 | AAQU010 | 23
84 | 100000472538 | ĐÁ | QUARTZ | BQ2605 DENALI | ĐÁ QUARTZ BQ2605 DENALI | I | ĐÁ-NHÂN TẠO_BQ2605 | AA | QU | 012 | AAQU012 | 23
85 | 100000470766 | ĐÁ | QUARTZ | C1026 POLAR | ĐÁ QUARTZ C1026 POLAR | I | ĐÁ QUARTZ C 1026 | AA | QU | 006 | AAQU006 | 21
86 | 100000464779 | ĐÁ | QUARTZ | RSN4003 | ĐÁ QUARTZ RSN4003 | I | ĐÁ QUARTZ RSN4003 | AA | QU | 024 | AAQU024 | 17
87 | 100000469670 | ĐÁ | QUARTZ | RSV3230 | ĐÁ QUARTZ RSV3230 | I | ĐÁ QUARTZ RSV 3230 | AA | QU | 028 | AAQU028 | 17
88 | 100000474619 | ĐÁ | QUARTZ | RC4072 | ĐÁ QUARTZ RC4072 | I | DA QUARTZ_RC 4072 | AA | QU | 009 | AAQU009 | 16
89 | 100000470765 | ĐÁ | QUARTZ | BQ2607 | ĐÁ QUARTZ BQ2607 | I | ĐÁ-NHÂN TẠO_BQ2607 | AA | QU | 013 | AAQU013 | 16
90 | 100000469512 | ĐÁ | QUARTZ | NDVC29 | ĐÁ QUARTZ NDVC29 | I | ĐÁ QUARTZ NDVC29 | AA | QU | 027 | AAQU027 | 16
91 | 100000474244 | ĐÁ | QUARTZ | QS401 | ĐÁ QUARTZ QS401 | I | DA QUARTZ QS 401 | AA | QU | 008 | AAQU008 | 15
92 | 100000470864 | ĐÁ | QUARTZ | QS504 | ĐÁ QUARTZ QS504 | I | ĐÁ-NHÂN TẠO_QS-504 | AA | QU | 015 | AAQU015 | 15
93 | 100000465814 | ĐÁ | QUARTZ | QS530 | ĐÁ QUARTZ QS530 | I | ĐÁ-QUARTZ QS530 | AA | QU | 025 | AAQU025 | 15
94 | 100000470522 | ĐÁ | QUARTZ | AW01 | ĐÁ QUARTZ AW01 | I | ĐÁ-QUARZT AW01 | AA | QU | 018 | AAQU018 | 14

## NĂNG SUẤT
THỐNG KÊ TỐC ĐỘ CẮT CỦA MÁY CNC ĐÁ (mm/phút)
STT | NHÓM NĂNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | MÃ MÁY
|  |  | CNCTNC0001 | CNCTNC0002 | CNCTNC0003 | CNCTNC0004 | CNCTNC0005 | CNCCCC0001 | CNCCCC0002 | CNCCCC0003 | CNCTRT0001 | CNCTRT0002 | CATVTC0001
1 | A | < 200 mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 900
2 | A | 200- 400 mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 950 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000
3 | A | 400-600 mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1100 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | 1500
4 | A | > 600 mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1300 | 1350 | 1350 | 800 | 800 | 1500
5 | B | < 200 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
6 | B | 200- 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1350 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 2500
7 | B | 400-600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
8 | B | > 600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
9 | C | < 200 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 900
10 | C | 200- 400 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000
11 | C | 400-600 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | 1500
12 | C | > 600 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 1350 | 1350 | 800 | 800 | 1500
13 | D | < 200 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
14 | D | 200- 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1350 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 2500
15 | D | 400-600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
16 | D | > 600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
17 | E | < 200 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650 | 700 | 700 | 400 | 400 | 2000
18 | E | 200- 400 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 | 2500
19 | E | 400-600 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 3000
20 | E | > 600 mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 4000
21 | F | < 200 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 900
22 | F | 200- 400 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000
23 | F | 400-600 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | 1500
24 | F | > 600 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 1350 | 1350 | 800 | 800 | 1500
25 | G | < 200 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
26 | G | 200- 400 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1350 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 2500
27 | G | 400-600 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
28 | G | > 600 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
29 | H | < 200 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 2000
30 | H | 200- 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1350 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 2500
31 | H | 400-600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
32 | H | > 600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
33 | I | < 200 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 2000
34 | I | 200- 400 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1358 | 1700 | 1700 | 700 | 700 | 2500
35 | I | 400-600 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1500 | 1900 | 1900 | 900 | 900 | 3000
36 | I | > 600 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1600 | 2300 | 2300 | 1200 | 1200 | 4000
37 | J | < 200 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
38 | J | 200- 400 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1350 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 2500
39 | J | 400-600 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
40 | J | > 600 mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
41 | K | < 200 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
42 | K | 200- 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1350 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 2500
43 | K | 400-600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
44 | K | > 600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
53 | L | < 200 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 2000
54 | L | 200- 400 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1350 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 2500
55 | L | 400-600 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
56 | L | > 600 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
45 | Solid surface | < 200 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 2000
46 | Solid surface | 200- 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1350 | 1700 | 1700 | 700 | 700 | 2500
47 | Solid surface | 400-600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 1900 | 1900 | 900 | 900 | 3000
48 | Solid surface | > 600 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 2300 | 2300 | 1200 | 1200 | 4000
49 | Tundar grey | < 200 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
50 | Tundar grey | 200- 400 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1350 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 2500
51 | Tundar grey | 400-600 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 3000
52 | Tundar grey | > 600 mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1600 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 4000
R
R
R
R

## MASTER PLAN
CƠ SỞ TÍNH TOÁN CẢI TIẾN XƯỞNG 8C |  |  |  |  | KỊCH BẢN KẾ HOẠCH SẢN SUẤT
STT | YẾU TỐ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ | Ngưỡng dưới | 374.3317 | m2/ ngày |  | Ngưỡng trên | 466.6202 | m2/ ngày
1 | Số ngày công chuẩn | 25 | ngày | Ô màu vàng là ô nhập giá trị khai báo ban đầu | Năng suất | Khối lượng slab đá | Khối lượng m2 |  | Năng suất | Khối lượng slab đá | Khối lượng m2
2 | Doanh số cần đạt | 30000000000 | VND/ tháng |  | Năng suất yêu cầu | 126.3369 | 374.3317 |  | Năng suất yêu cầu | 157.4843 | 466.6202
3 | Đơn giá đá trung bình | 3333333 | VND |  | Năng suất máy VTT | 26.5308 | 78.6097 |  | Năng suất máy VTT | 33.0717 | 97.9902
4 | Năng suất | 9000.0009 | m2/ tháng |  | Năng suất máy YD1 | 30.9526 | 91.7113 |  | Năng suất máy YD1 | 38.5837 | 114.3219
5 | Hệ số an toàn | 116.7% |  |  | Năng suất máy YD2 | 30.9526 | 91.7113 |  | Năng suất máy YD2 | 38.5837 | 114.3219
6 | Năng suất dùng tính toán | 10500.0041 | m2/ tháng |  | Năng suất máy WJ1 | 9.4753 | 28.0749 |  | Năng suất máy WJ1 | 11.8113 | 34.9965
7 | Năng suất trung bình ngày | 420.0002 | m2/ ngày |  | Năng suất máy WJ2 | 9.4753 | 28.0749 |  | Năng suất máy WJ2 | 11.8113 | 34.9965
8 | Ngưỡng dưới an toàn | 374.3317 | m2/ ngày |  | Năng suất máy WJ3 | 9.4753 | 28.0749 |  | Năng suất máy WJ3 | 11.8113 | 34.9965
9 | Ngưỡng trên tới hạn | 466.6202 | m2/ ngày |  | Năng suất máy WJ4 | 9.4753 | 28.0749 |  | Năng suất máy WJ4 | 11.8113 | 34.9965
10 | Diện tích t/b slab đá | 4 | m2 |  | NĂNG SUẤT LÀM LAYOUT TRÊN SLAB ĐÁ
11 | Tỷ lệ hao hụt | 1.35
12 | Tỷ trọng năng suất máy VTT | 21% |  | 70% |  | Tối thiểu | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú
13 | Tỷ trọng năng suất máy YD1 | 24.5% |  |  | Số lượng layout slab đá trong 1 tháng đầu | 127.3369 | 158.4843 | layout/ ngày | Điều kiện cần: Các slab đá đã có file scan vân đá. Giải pháp: Anh Hoài Anh lead 1 đội chuyên scan slab đá gửi cho anh Trung.
14 | Tỷ trọng năng suất máy YD2 | 24.5%
15 | Tỷ trọng năng suất máy WJ1 | 7.5% |  | 30% | Số lượng layout slab đá trong 2 tháng tiếp theo | 142.1929 | 176.9741 | layout/ ngày
16 | Tỷ trọng năng suất máy WJ2 | 7.5%
17 | Tỷ trọng năng suất máy WJ3 | 7.5% |  |  | Số lượng layout slab đá từ tháng thứ 3 trở đi | 127.3369 | 158.4843 | layout/ ngày
18 | Tỷ trọng năng suất máy WJ4 | 7.5%

## BUILD APPSHEET
A/ Kế hoạch xưởng Khai báo thông tin ban đầu | [10 empty] | B/ Quản đốc xưởng Xây dựng kế hoạch chạy máy | [10 empty] | C/ Quản lý kho phụ trách vật tư Cấp phát và đặt hàng
Hệ thống (tự sinh) | Hệ thống (tự sinh) | Nhập liệu | Chọn | Chọn | Nhập liệu | Nhập liệu | Nhập liệu | Nhập liệu | Chọn | Chọn | Nhập liệu | Nhập liệu | Nhập liệu | Chọn | Chọn máy (Được chọn nhiều) | Hệ thống (truy xuất) | Chọn máy (Được chọn nhiều) | Hệ thống (truy xuất) | Chọn máy (Được chọn nhiều) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (tự sinh) | Chọn (Từ cột A2) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (truy xuất) | Hệ thống (Tính toán)
(A1) | (A2) | (A3) | (A4) | (A5) | (A6) | (A7) | (A8) | (A9) | (A10) | (A11) | (B1) | (B2) | (B3) | (B4) | (B5) | (B6) | (B7) | (B8) | (B9) | (B10) | (B11) | (C1) | (C2) | (C3) | (C4) | (C5) | (C6) | (C7) | (C8)
Stt | ID lệnh | Mã nhà máy | Đơn vị tính | Mã đá nhà máy | Mã chi tiết nội bộ xưởng | Tên chi tiết | Deadline giao hàng | Số lượng kế hoạch | Nơi thực hiện | Vật liệu gia công | Kích thước DxR (mm) | Số lượng (Cái) | Số mét dài (m) | Mã quy trình | Cut to size | Thời lượng cut to size | Vát 45 | Thời lượng vát 45 | CMS | Thời lượng chạy CMS | Tổng lead time | Stt | ID lệnh | Tên vật tư | ID Vật tư | Hình ảnh | Khối lượng tồn kho | Khối lượng cần sử dụng | Khối lượng đặt thêm
(A4): Cái; (A10): Nhà máy; (A11): 100000470839 |  |  |  | Quy trình 1 | CNCCCC0001 |  | CNCCCC0001
(A3): 1004240301931; (A4): Bộ; (A10): Gia công ngoài; (A11): 100000447257 | 300 | 1 | 3 | Quy trình 2 | CNCCCC0002 |  | CNCCCC0002
(A3): 1001240606311; (A11): 100000420858 | 1800 | 1 | 4 | Quy trình 3 | CNCCCC0003 |  | CNCCCC0003
(A11): 100000470512 |  |  |  | Quy trình 4 | CNCTNC0001
(A11): 100000466103 |  |  |  | Quy trình 5 | CNCTNC0002 |  | CNCTRT0001 |  | CNCTRT0001
(A11): 100000466477 |  |  |  | Quy trình 6 | CNCTNC0003 |  | CNCTRT0002 |  | CNCTRT0002
(A11): 100000470514 |  |  |  | Quy trình 7 | CNCTNC0004
(A11): 100000470498 |  |  |  |  | CNCTNC0005
(A11): 100000474255 | [6 empty] | CATVTC0001
100000470834
Polaris
Solid surface
Tundar grey
Volakas
Note on A4: BAO DE: Hệ thống tự sinh ra số thứ tự khi khởi tạo ban đầu
Note on B4: BAO DE: Hệ thống tự khởi tạo ID lệnh cho mỗi hoạt động trên hệ thống nhằm mục đích truy xuất về sau
Note on C4: BAO DE: Mã nhà máy của chi tiết thực hiện gia công
Note on G4: BAO DE: Tên chi tiết thực hiện cụ thể theo phiếu thực hiện sản phẩm
Note on K4: BAO DE: Các loại đá theo yêu cầu, nếu không có sẵn thì chọn loại tương đương
Note on M4: BAO DE: Nhập khích thước phủ bì Dài x Rộng
Note on N4: BAO DE: Nhập số lượng cho mỗi kích thước cần gia công
Note on O4: BAO DE: Nhập số lượng chiều dài cắt thực tế (Mục này nhằm tính toán định mức vật tư hao mòn)
Note on P4: BAO DE: Chọn mã quy trình thực hiện các chi tiết cần gia công
Note on Q4: BAO DE: Chọn các máy thực hiện công đoạn cut to size
Note on R4: BAO DE: Dựa vào thông tin dữ liệu được cấp ban đầu hệ thống tính toán số giờ cần chạy máy để hoàn thành khối lượng yêu cầu
Note on S4: BAO DE: Chọn các máy thực hiện công đoạn vát 45
Note on T4: BAO DE: Dựa vào thông tin dữ liệu được cấp ban đầu hệ thống tính toán số giờ cần chạy máy để hoàn thành khối lượng yêu cầu
Note on U4: BAO DE: Chọn các máy thực hiện công đoạn CMS
Note on V4: BAO DE: Dựa vào thông tin dữ liệu được cấp ban đầu hệ thống tính toán số giờ cần chạy máy để hoàn thành khối lượng yêu cầu
Note on W4: BAO DE: Tổng thời gian của cột B2+B4+B6

## QUY TRÌNH
CÔNG ĐOẠN THỰC HIỆN TRÊN MÁY (Điền dấu "X" thích hợp vào ô bôi xanh)
Công đoạn thực hiện
Stt | Bước quy trình | CHỐNG THẤM DÁN DECAL | Cắt thẳng | Cắt dị hình | Chém 45 | Phào chỉ (CMS) | GHÉP MÔI | VÁT LÁ HẸ | Đánh bóng | LẮP ĐẶT | GHÉP HOA VĂN | XỬ LÝ HOÀN THIỆN | CHỐNG THẤM DÁN SỐ | ĐÓNG KIỆN | GIAO NỘI BỘ | ĐÁ GRANIT | ĐÁ MARBLE | GẠCH NUNG KẾT | KÍNH | Tiến độ thực hiện | QUY TRÌNH | DRY-LAY | Cut To Size | VÁT 45 | CMS | TỔ ĐÁ | LAYOUT-DÁN TEM SỐ | ĐÓNG KIỆN
1 | Quy trình 1 |  | X | X | [9 empty] | X | X | X | X | X |  | 04/10/2024 hoàn thành Người phụ trách: Anh Thức - Anh Hoài Anh | Quy trình 1 | X | X |  |  |  |  | X
2 | Quy trình 2 | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | X | X |  |  | Quy trình 2 | X | X |  |  |  | X | X
3 | Quy trình 3 |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X |  |  | Quy trình 3 | X | X | X |  |  | X | X
4 | Quy trình 4 | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X |  |  | Quy trình 4 | X | X |  | X | X
5 | Quy trình 5 |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | Quy trình 5 | X | X | X |  | X |  | X
6 | Quy trình 6 | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | Quy trình 6 | X | X | X |  | X | X
7 | Quy trình 7 |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | Quy trình 7 | X | X |  |  | X
8 | Quy trình 8 | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
9 | Quy trình 9 |  | X | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X
10 | Quy trình 10 | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X
11 | Quy trình 11 |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
12 | Quy trình 12 |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
13 | Quy trình 13 | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X
14 | Quy trình 14 |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X

## LIST MÁY
DANH SÁCH MÁY GIA CÔNG ĐÁ/ KÍNH XƯỞNG 8C
STT | MÃ MÁY | TÊN MÁY | MODEL | VỊ TRÍ
1 | MAIKTR0001 | MÁY CÙI CHỎ (BYM100-2100) | BYM100-2100 | Nhà xưởng 8C
2 | VSHRKH0001 | MÁY RỬA KÍNH (BX1200) | BX1200 | Nhà xưởng 8C
3 | CATVTC0002 | MÁY MÀI CẠNH ĐỨNG (BZM9-3-25) | BZM9-3-25 | Nhà xưởng 8C
4 | KHNKNH0001 | MÁY KHOAN KÍNH (BZ3-50) | BZ3-50 | Nhà xưởng 8C
5 | CATVTC0001 | MÁY LÍP 45 |  | Nhà xưởng 8C
6 | CATVTC0003 | MÁY MÀI CẠNH VÁT (BZXM11) | BZXM11 | Nhà xưởng 8C
7 | CNCCCC0001 | MÁY CẮT CẦU |  | Nhà xưởng 8C
8 | CNCKIH0001 | MÁY CNC CẮT KÍNH (JINGLING) | JINGLING | Nhà xưởng 8C
9 | CNCTNC0006 | MÁY CẮT TIA NƯỚC BYSTRONIC (BYJET SMART 3015) | BYJET SMART 3015 | Nhà xưởng 8C
10 | CNCTNC0001 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 01 (HEAD3020BA) | HEAD3020BA | Nhà xưởng 8C
11 | CNCTNC0002 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 02 (HEAD3020BA-F) | HEAD3020BA-F | Nhà xưởng 8C
12 | CNCTNC0003 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 03 (HEAD3020BA-F) | HEAD3020BA-F | Nhà xưởng 8C
13 | CNCTNC0004 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 04 (HEAD3020BA-F) | HEAD3020BA-F | Nhà xưởng 8C
14 | CNCTNC0005 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 05 (HEAD3020BA-F) | HEAD3020BA-F | Nhà xưởng 8C
15 | CNCTRT0001 | MÁY CMS - 01 (TN-C/TN-S 7390) | TN-C/TN-S 7390 | Nhà xưởng 8C
16 | CNCTRT0002 | MÁY CMS - 02 (TN-C/TN-S 8517) | TN-C/TN-S 8517 | Nhà xưởng 8C
17 | CNCCCC0002 | MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC (YQ5H-3624) | YQ5H-3624 | Nhà xưởng 8C
18 | CNCCCC0003 | MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC (YQ5H-3624) | YQ5H-3624 | Nhà xưởng 8C

## CÔNG NĂNG MÁY
CÔNG NĂNG MÁY THEO VẬT LIỆU (Điền loại vật liệu thích hợp vào ô bôi xanh)
Stt | Tên máy | Mã máy | Chức năng
|  |  | CHỐNG THẤM DÁN DECAL | Cắt thẳng | Cắt dị hình | Chém 45 | Phào chỉ (CMS) | GHÉP MÔI | VÁT LÁ HẸ | Đánh bóng | LẮP ĐẶT | GHÉP HOA VĂN | XỬ LÝ HOÀN THIỆN | CHỐNG THẤM DÁN SỐ | ĐÓNG KIỆN OR GIAO NỘI BỘ
1 | MÁY CẮT CẦU | CNCCCC0001 |  | X |  | X
2 | MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC (YQ5H-3624) | CNCCCC0002 |  | X |  | X | X
3 | MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC (YQ5H-3624) | CNCCCC0003 |  | X |  | X | X
4 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 01 (HEAD3020BA) | CNCTNC0001 |  | X | X
5 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 02 (HEAD3020BA-F) | CNCTNC0002 |  | X | X
6 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 03 (HEAD3020BA-F) | CNCTNC0003 |  | X | X
7 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 04 (HEAD3020BA-F) | CNCTNC0004 |  | X | X
8 | MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 05 (HEAD3020BA-F) | CNCTNC0005 |  | X | X
9 | MÁY CMS - 01 (TN-C/TN-S 7390) | CNCTRT0001 |  |  |  | X | X |  | X | X
10 | MÁY CMS - 02 (TN-C/TN-S 8517) | CNCTRT0002 |  |  |  | X | X |  | X | X
11 | MÁY LÍP 45 | CATVTC0001 |  |  |  | X
12 | MÁY CẮT TIA NƯỚC BYSTRONIC (BYJET SMART 3015) | CNCTNC0006 |  | X | X
13 | MÁY CNC CẮT KÍNH (JINGLING) | CNCKIH0001 |  | X
14 | MÁY MÀI CẠNH ĐỨNG (BZM9-3-25) | CATVTC0002 | [7 empty] | X
15 | MÁY MÀI CẠNH VÁT (BZXM11) | CATVTC0003 | [6 empty] | X
16 | MÁY CÙI CHỎ (BYM100-2100) | MAIKTR0001 | [7 empty] | X
17 | MÁY RỬA KÍNH (BX1200) | VSHRKH0001
18 | MÁY KHOAN KÍNH (BZ3-50) | KHNKNH0001

## DAO CỤ CẮT GỌT
THÔNG TIN DAO CỤ CẮT GỌT
Stt | ID SAP | Tên gọi | Thông số kỹ thuật | Máy sử dụng | Tuổi thọ dao cụ (m dài) | Ghi chú | Tiến độ thực hiện
1 |  | Lưỡi cưa máy cắt cầu VTTECH |  | Máy VTTECH | 6240 | 30M2=120M | 04/10/2024 hoàn thành Người phụ trách: Anh Hoài Anh
2 |  | Lưỡi cưa máy cắt cầu VTTECH |  | Máy YONGDA | 6240 | 30M2=120M
3 |  |  |  | Máy CMS 1
4 |  |  |  | Máy CMS 2
5 |  | Đầu phun hạt mài |  | Máy Waterjet | 3360 | 20M2=80M
STT | TÊN MÁY | MÃ ID MÁY | LOẠI ĐÁ | QUY CÁCH | Tuổi thọ dao cụ (m dài) | Ghi chú
1 | MÁY CẮT CẦU VTTECH | CNCCCC0001 | MARBLE | D350X50X3.1
|  |  | GRANITE | D350X50X3.3
|  |  | GẠCH NUNG KẾT | D350X50X2.6
2 | MÁY CẮT CẦU YONGDA CÓ 02 MÁY | CNCCCC0001 &CNCCCC002 | MARBLE | D450X50X3.8
|  |  | GRANITE | D450X50X3.8
|  |  | GẠCH NUNG KẾT | D450X50X3.8
3 | MÁY LÍP 45 | CNCCCC0001 | MARBLE | D300X50X3.1
|  |  | GRANITE | D300X50X3.3
|  |  | GẠCH NUNG KẾT | D300X50X3.3
4 | MÁY CMS 001 | CNCCCC0001 | MARBLE | D150X50X1.5
|  |  | GRANITE | D150X50X1.5
|  |  | GẠCH NUNG KẾT | D150X50X1.5
5 | MÁY CMS 002 | CNCCCC0001 | MARBLE | D500X60X4.2
|  |  | GRANITE | D500X60X4.5
|  |  | GẠCH NUNG KẾT | D500X60X4.2
6 | Máy Waterjet |  | ĐẦU PHUN HẠT MÀI

## ĐỊNH BIÊN CCDC
THÔNG TIN QUẢN LÝ CCDC (Điền thông tin vào ô bôi xanh)
Stt | ID SAP | IW WMS | QR ID WMS | TÊN HÀNG (Tiếng Việt có dấu) | Thương hiệu | Model | Định Biên CCDC |  | ĐỊNH BIÊN NHÂN LỰC |  |  |  | Tiến độ thực hiện
[7 empty] | SL CCDC ĐB | SL CCDC HIỆN TẠI | Sl Thợ ĐB | Sl Thợ HIỆN TẠI | SL LĐPT ĐB | SL LĐPT HIỆN TẠI
1 |  |  |  | MÁY MÀI | MAKITA | 9556HN | 20 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10.10.2024
2 |  |  |  | MÁY CHÀ NHÁM RUNG | BOSCH |  |  | 4
3 |  |  |  | MÁY CHÀ NHÁM RUNG | MAKITA |  | 6 | 4
4 |  |  |  | MÁY ĐÁNH BÓNG | MAKITA |  | 4 | 2
5 |  |  |  | MÁY ĐÁNH SÀN | MLEE |  | 1 | 1
6 |  |  |  | MÁY SẤY | BOSCH |  | 1 | 1
7 |  |  |  | MÁY KHOAN PIN | BOSCH | GSR180 | 3 | 3
8 |  |  |  | MÁY MÀI GIẢM TỐC | TRUNG QUỐC |  | 4 | 4
9 |  |  |  | MÁY CẮT GỖ | MAKITA |  | 1 | 1
10 |  |  |  | SUNG BẮN ĐINH | BEX |  | 1 | 1
11 |  |  |  | SÚNG BẮN ĐINH | BRET |  | 1 | 2
12 |  |  |  | MÁY BẮT VÍT HƠI |  |  | 3 | 3
13 |  |  |  | MÁY KHOAN ĐIỆN | MAKITA |  | 2 | 1
14 |  |  |  | MÁY MÀI THẲNG | MAKITA |  | 2 | 1
15 |  |  |  | MÁY BẮN ĐINH PALLET | MAKITA | AN902 | 1 | 0
16 |  |  |  | SÚNG BẮN KEO TITEBOND |  |  | 2 | 2
17 |  |  |  | CẢO CHỮ C |  |  | 100 | 30
18 |  |  |  | THƯỚC KE |  |  | 10 | 0
19 |  |  |  | BÚA ĐỤC |  |  | 5 | 0
20 |  |  |  | THƯỚC NHÔM |  |  | 2 | 2
21

## CHI PHÍ CẢI TIẾN
Vật tư phụ
Khối lượng cáp CAT6 |  |  | Đá cắt | 5 hộp
WJ1 | 52 |  | Que hàn | 2 hộp
WJ2 | 47
WJ3 | 34
WJ4 | 34
WJ5 | 48
BT1 | 59
VTT | 28
YD1 | 18
YD2 | 9
CMS1 | 11
CMS2 | 19
359
Diện tích sơn kẻ vạch KCC ET5660 VÀNG
267518444 |  | mm2
232500696.0394 |  | mm2
500019140.0394 |  | mm2
500m2
10 | 1
500 | 50 | kg
| 2.7778 | thùng

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
BẢNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT XƯỞNG 8C Ngày hoàn thành: 04/2024 Người thực hiện: Chị Thuý, Anh Thức support
[6 empty] | KẾ HOẠCH |  |  | THỰC TẾ | [5 empty] | Kế hoạch dự kiến | Khối lượng trong kế hoạch Chưa hoàn thành | Khối lượng trong kế hoạch Đã hoàn thành | Khối lượng trễ kế hoạch Chưa hoàn thành | Khối lượng trễ kế hoạch Đã hoàn thành
STT | MÃ NHÀ MÁY | CHI TIẾT | ĐVT | SL | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Ngày bắt đầu | Kéo dài | Ngày hoàn thành | Ngày bắt đầu | Kéo dài | Ngày hoàn thành | Khối lượng kế hoạch | Khối lượng thực tế | Tỷ lệ hoàn thành
1 | 1004240301931 | JUICE BAR DETAIL_SPA-SERENIA | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
2 | 1004240301952 | PEDESTAL TABLE 850X570X650_FIVEKEYS | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-17 |  | 2024-10-16 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
3 | 1004240402880 | BUFFET 3D 08_ONOMO ABUJA | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
4 | 1001240605080 | BAN BEN TRON_MR-2504_3BR-PK_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-17 |  | 2024-10-16 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
5 | 1001240605081 | BAN CAFE TRON_MR-2502_3BR-PK_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
6 | 1001240605084 | NIGHTSTAND 1_MR-2508_3BR-MASTER_CT23-012 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
7 | 1001240605086 | CLOAK STAND_MR-2517_3BR-MASTER_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
8 | 1001240606310 | COFFEE TABLE MEZ_IF-402_BAR_DORSETT | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
9 | 1001240606311 | SIDE BOARD MEZ_IF-403_BAR_DORSETT | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
10 | 1001240606321 | DRINKS TABLE_IF-603_LB_DORSETT | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
11 | 1006240706708 | TABLE A MEZ_IF-400_BAR_DORSETT | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
12 | 1005240604713 | SOFA L_MR-1021_STUDIO_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
13 | 1006240606235 | K.GUONG-M.BATHROOM_625X80_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
14 | 1003240605425 | GUONG-WC_S.ST-1A-2B_CT22-033 | SET | 5 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 5 |  | 0%
15 | 1003240605433 | GUONG-WC 1_3BR_1-2B_CT22-033 | SET | 10 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 10 |  | 0%
16 | 1003240605435 | GUONG-WC MASTER_3BR_1-2B_CT22-033 | SET | 10 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 10 |  | 0%
17 | 1003240605459 | GUONG VANITY_1BR.1-2B_CT22-033 | SET | 13 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 13 |  | 0%
18 | 1003240605466 | GUONG VANITY_1BR.1A-2B_CT22-033 | SET | 12 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 12 |  | 0%
19 | 1003240605473 | GUONG VANITY_1BR.2-2B_CT22-033 | SET | 13 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-09-27 |  | 2024-09-26 |  | 1 |  | 13 |  | 0%
20 | 1003240605481 | GUONG-WC 1_2BR.2-2B_CT22-033 | SET | 3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 3 |  | 0%
21 | 1003240605483 | GUONG-WC MASTER_2BR.2-2B_CT22-033 | SET | 7 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 7 |  | 0%
22 | 1003240605490 | GUONG-WC 1_2BR.1A-2B_CT22-033 | SET | 13 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-09 |  | 2024-10-08 |  | 1 |  | 13 |  | 0%
23 | 1003240605492 | GUONG-WC MASTER_2BR.1A-2B_CT22-033 | SET | 13 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 13 |  | 0%
24 | 1006200503324 | DD-TABLE MF-G-2-GYM_CT19-071 | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-13 |  | 2024-10-12 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
25 | 1002240604805 | KE TIVI_STUDIO_CT23-012 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-15 |  | 2024-10-14 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
26 | 1006240604483 | GUONG TT-PN GIUONG DOI+PN1_3BR_CT23-012 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
27 | 1006240604485 | GUONG-PN MASTER_3BR_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
28 | 1006240604495 | GUONG-WC_465X300X1460_KING_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
29 | 1003221012366 | TU QUAN AO-PN2_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-03 |  | 2024-10-02 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
30 | 1003221012376 | TU QUAN AO-PN3_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
31 | 1002240604806 | TU BEP THAP_STUDIO_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-20 |  | 2024-10-19 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
32 | 1004240301273 | TU TTRI_SHC+THO_CT23-038 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
33 | 1004240301659 | VACH DA_P.NGU2+WC_CT23-038 | M2 | 3.02 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-17 |  | 2024-10-16 |  | 1 |  | 3.02 |  | 0%
34 | 1004240503562 | SWING DOOR_TD-2_TWIN-3BR_CT20-027 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-20 |  | 2024-10-19 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
35 | 1006240604676 | KHUNG GUONG_KID CLUB_CT19-071 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-09-28 |  | 2024-09-27 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
36 | 1002220911910 | HE TU-LIBRETTO_LO+CI_CT22-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
37 | 1002240706781 | BAN T.DIEM_BF-01A_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
38 | 1002240706783 | BAN T.DIEM_BF-01B_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
39 | 1002240706785 | BAN T.DIEM_BF-01C_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
40 | 1002240706787 | BAN T.DIEM_BF-01D_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
41 | 1001240605040 | SIDE TABLE_MR-6503_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
42 | 1005240604678 | VACH DG_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
43 | 1006240706715 | SIDE TABLE 21F_IF-704_BAR_DORSETT | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
44 | 1006240706711 | OUTDOOR TABLE_IF-505_BAR_DORSETT | PC | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
45 | 1006240706717 | COFFEE TABLE B_IF-303_LB_DORSETT | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
46 | 1006240706719 | DINING TABLE C_IF-706_BAR_DORSETT | PC | 9 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 9 |  | 0%
47 | 1006240706718 | DINING TABLE B_IF-702_BAR_DORSETT | PC | 5 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 5 |  | 0%
48 | 1004240605076 | DAO BEP_3BR_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
49 | 1004240605077 | TU VANITY-MASTER BATHROOM_3BR_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
50 | 1002240706782 | KHUNG GUONG_BF-01A_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
51 | 1002240706786 | KHUNG GUONG_BF-01C_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
52 | 1002240706788 | KHUNG GUONG_BF-01D_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
53 | 1004240604781 | STUDY DESK_MR-2506_3BR-PN1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
54 | 1004240604794 | STUDY DESK_MR-2506_3BR-MASTER_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
55 | 1012211111508 | GUONG TREO ACC-19_BRI-BR_CT20-107 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
56 | 1007240708276 | CUA D38-NGACH DA ST-2_WC FEMALE_CT23-028 | M | 16.7 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 16.7 |  | 0%
57 | 1007240708308 | VANITY COUNTER 01_FEMALE LOCKER_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-15 |  | 2024-10-14 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
58 | 1007240708311 | VANITY COUNTER _FEMALE TOILET_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-15 |  | 2024-10-14 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
59 | 1007240708317 | VANITY COUNTER MALE LOCKER_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
60 | 1007240708319 | VANITY COUNTER MALE TOILET_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-15 |  | 2024-10-14 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
61 | 1007240708320 | KG VANITY COUNTER TOILET 04_CT23-028 | SET | 3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 3 |  | 0%
62 | 1007240808955 | NGACH CUA R260MM - ST-2_CT23-028 | M | 2.14 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 2.14 |  | 0%
63 | 1007240808962 | VANITY COUNTER VA2 1440X600X450_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
64 | 1007240808963 | VANITY COUNTER VA1 1470X600X200_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
65 | 1007240809530 | NGACH CUA DA ST-2 R130MM_CT23-028 | M | 1.86 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1.86 |  | 0%
66 | 1007240809548 | NAP CHE KET NUOC 1270X200MM_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
67 | 1006230200788 | RECTANGULA DNTB_VR-201A_VN REST_CT22-132 | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
68 | 1006240808967 | MI-2 800MMX55MM_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
69 | 1006240808966 | MI-1 600MMX55MM_CT23-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
70 | 1006240604607 | CONSOLE_LB-215_L3_LOBBY+CHECKIN_CT24-024 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
71 | 1006240604598 | COFFEE TABLE_CG-19_BEDROOM2_CT24-019 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
72 | 1002240706784 | KHUNG GUONG_BF-01B_S.SAN KHAU_CT22-008 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
73 | 1002240707278 | CANTEEN KITCHENETTE-F J04_ONOMO-ABUJA | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-15 |  | 2024-10-14 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
74 | 1007240808946 | RW-SAN DA_ST-01.2_FH_CT23-026 | M2 | 15.48 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 15.48 |  | 0%
75 | 1001240606315 | CONSOLE TABLE_IF-509_BAR_DORSETT | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
76 | 1004240808973 | HE BAN THAY TA DC-01_CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
77 | 1003240605516 | GUONG-WC_S.ST-5-2C_CT22-033 | SET | 18 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-19 |  | 2024-10-18 |  | 1 |  | 18 |  | 0%
78 | 1006221012360 | KHUNG KINH_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
79 | 1007221112937 | SAN LAT DA 1_ST-01+02_BASE1-2B_CT22-033 | M2 | 13.48 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-24 |  | 2024-10-23 |  | 1 |  | 13.48 |  | 0%
80 | 1007221112938 | SAN LAT DA 2_ST-01+02_BASE1-2B_CT22-033 | M2 | 14.51 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 14.51 |  | 0%
81 | 1007221112939 | SAN LAT DA ST-02_BASE1-2B_CT22-033 | M2 | 6.22 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 6.22 |  | 0%
82 | 1007221112940 | TUONG OP DA ST-02_BASE1-2B_CT22-033 | M2 | 8.65 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 8.65 |  | 0%
83 | 1007221112941 | TRAN OP DA ST-02_BASE1-2B_CT22-033 | M2 | 2.12 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 2.12 |  | 0%
84 | 1007221112942 | SAN LAT DA 2_ST-01+02_BASE2-2B_CT22-033 | M2 | 27.1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 27.1 |  | 0%
85 | 1007221112943 | SAN LAT DA ST-02_BASE2-2B_CT22-033 | M2 | 3.88 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 3.88 |  | 0%
86 | 1007221112944 | TUONG OP DA ST-02_BASE2-2B_CT22-033 | M2 | 8.06 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 8.06 |  | 0%
87 | 1007221112945 | TRAN OP DA ST-02_BASE2-2B_CT22-033 | M2 | 2.12 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 2.12 |  | 0%
88 | 1007221112946 | SAN LAT DA 2_ST-01+02_BASE3-2B_CT22-033 | M2 | 19.7 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 19.7 |  | 0%
89 | 1007221112947 | SAN LAT DA ST-02_BASE3-2B_CT22-033 | M2 | 4.06 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 4.06 |  | 0%
90 | 1007221112948 | TUONG OP DA ST-02_BASE3-2B_CT22-033 | M2 | 8.06 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 8.06 |  | 0%
91 | 1007221112949 | TRAN OP DA ST-02_BASE3-2B_CT22-033 | M2 | 2.21 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 2.21 |  | 0%
92 | 1007221112969 | SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 1-2B_CT22-033 | SET | 3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 3 |  | 0%
93 | 1007221112970 | SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 2-2B_CT22-033 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
94 | 1007221112971 | SAN LAT DA ST-01+02_BASE1+2-2C_CT22-033 | M2 | 38.37 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 38.37 |  | 0%
95 | 1007221112972 | SAN LAT DA ST-02_BASE1+2-2C_CT22-033 | M2 | 7.69 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 7.69 |  | 0%
96 | 1007221112973 | TUONG OP DA ST-02_BASE1+2-2C_CT22-033 | M2 | 16.47 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 16.47 |  | 0%
97 | 1007221112974 | TRAN OP DA ST-02_BASE1+2-2C_CT22-033 | M2 | 7.4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 7.4 |  | 0%
98 | 1007221112975 | SAN LAT DA ST-01+02_BASE3-2C_CT22-033 | M2 | 14.3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 14.3 |  | 0%
99 | 1007221112976 | SAN LAT DA ST-02_BASE3-2C_CT22-033 | M2 | 3.3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-08 |  | 2024-10-07 |  | 1 |  | 3.3 |  | 0%
100 | 1007221112977 | TUONG OP DA ST-02_BASE3-2C_CT22-033 | M2 | 7.6 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 7.6 |  | 0%
101 | 1007221112978 | TRAN OP DA ST-02_BASE3-2C_CT22-033 | M2 | 3.75 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-08 |  | 2024-10-07 |  | 1 |  | 3.75 |  | 0%
102 | 1007221112998 | SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 1-2C_CT22-033 | SET | 3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 3 |  | 0%
103 | 1007221112999 | SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 2-2C_CT22-033 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-08 |  | 2024-10-07 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
104 | 1001240606314 | DINING TABLE C_IF-503_BAR_DORSETT | PC | 31 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 31 |  | 0%
105 | 1003240605534 | GUONG-WC MASTER_3BR-5-2C_CT22-033 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
106 | 1003240605542 | GUONG-WC 1_3BR-7-2C_CT22-033 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
107 | 1003240605443 | GUONG-WC 1_3BR_2-2B_CT22-033 | SET | 6 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 6 |  | 0%
108 | 1003240605450 | GUONG-WC 1_3BR_5-2B_CT22-033 | SET | 6 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 6 |  | 0%
109 | 1003240605452 | GUONG-WC MASTER_3BR_5-2B_CT22-033 | SET | 6 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 6 |  | 0%
110 | 1004230906601 | CABINET_C1-B10A_CT23-018 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
111 | 1004230906602 | CABINET_C1-B10B_CT23-018 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
112 | 1001240606313 | DINING TABLE B_IF-502_BAR_DORSETT | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
113 | 1001240606312 | DINING TABLE A_IF-501_BAR_DORSETT | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
114 | 1009240808737 | BUFFET-STEEL FRAME 1.4_PU_ONOMO ABUJA | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
115 | 1006221012342 | KE XA PHONG-BATHR1_LOW-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
116 | 1006221012343 | VACH KINH CL-P.TAM_LOW-8C-DUP_CT22-028 | M2 | 16.08 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 16.08 |  | 0%
117 | 1006221012363 | KE XA PHONG-BATHR 2+M_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 16 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 16 |  | 0%
118 | 1006221012370 | HE GUONG VANITY-WC2_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
119 | 1006221012380 | BENCH-P.TAM WC3_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
120 | 1006221012381 | VACH KINH CL-P.TAM_UP-8C-DUP_CT22-028 | M2 | 117.84 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 117.84 |  | 0%
121 | 1003221012414 | HE VANITY+KE DO WC1_LOW-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
122 | 1006221012416 | KE XA PHONG-BATHR1_LOW-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
123 | 1006221012424 | VACH KINH MR-01-P.GYM_UP-2C-DUP_CT22-028 | M2 | 19.7 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 19.7 |  | 0%
124 | 1006221012434 | KHUNG KINH_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
125 | 1006221012437 | KE XA PHONG-BATHR 2+M_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
126 | 1003221012443 | HE VANITY+KE DO-WC2_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
127 | 1003221012451 | HE VANITY+KE DO-WC3_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
128 | 1006221012454 | VACH KINH CL-P.TAM_UP-2C-DUP_CT22-028 | M2 | 29.46 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 29.46 |  | 0%
129 | 1006240706712 | OUTDOOR NS COFFEE TABLES_IF-506_DORSETT | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
130 | 1001240809757 | LOUNGE TABLE_TA-8_CT24-060 | PC | 3 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 3 |  | 0%
131 | 1001240809760 | SERVICE CONSOLE_L-1_CT24-060 | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
132 | 1006221012444 | HE GUONG VANITY-WC2_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
133 | 1006221012452 | HE GUONG VANITY-WC3_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
134 | 1006221215333 | KE XA PHONG-BATHROOM 2+M_3BR_CT22-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
135 | 1001221215330 | KHUNG KINH 800X2500X12_3BR_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
136 | 1001221215337 | K.GUONG BAN TDIEM-PN2_3BR_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
137 | 1006240606253 | KHUNG GUONG_BF-03_BALLROOM-T2_CT22-008 | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
138 | 1004220404602 | BAN TRANG DIEM_CG-07_BRI-T2_CT22-008 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
139 | 1002230100051 | TU QUAN AO_DE_DSH_CT22-018 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
140 | 1002230100052 | KE HANH LY_DE_DSH_CT22-018 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-10 |  | 2024-10-09 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
141 | 1004230100044 | KINH TRANG DIEM_KI_DSH_CT22-018 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-10 |  | 2024-10-09 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
142 | 1004230100055 | VACH TIVI_DE_DSH_CT22-018 | SET | 4 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-10 |  | 2024-10-09 |  | 1 |  | 4 |  | 0%
143 | 1007220808699 | DA OP TUONG_8C-DUP_CT22-028 | M2 | 182 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 182 |  | 0%
144 | 1007220809377 | DA-TUONG CONG MAST BATHR_10C-UP_CT22-028 | M2 | 12.28 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-06 |  | 2024-10-05 |  | 1 |  | 12.28 |  | 0%
145 | 1007220808645 | LEN CHAN TUONG H75_5T-L.LB+CRD_CT22-028 | M | 23.39 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 23.39 |  | 0%
146 | 1007221012319 | DA OP TUONG BEP_LOW-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
147 | 1007221012326 | K.THUY-TUONG BEP 950_LOW-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
148 | 1007221012329 | KTHUY-TUONG BEP 1255_LOW-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
149 | 1007221012393 | DA OP TUONG BEP_LOW-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
150 | 1007221012400 | K.THUY-TUONG BEP 950_LOW-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
151 | 1007221012403 | KTHUY-TUONG BEP 1255_LOW-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
152 | 1007221215298 | DA OP TUONG BEP_3BR_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
153 | 1003221012340 | HE VANITY+KE DO WC1_LOW-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
154 | 1002240503930 | VANITY_RO.FF.19A_T+D+L_CT23-005 | SET | 123 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 123 |  | 0%
155 | 1002240503931 | VANITY_RO.FF.19B_T+D+L_CT23-005 | SET | 101 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 101 |  | 0%
156 | 1003240604469 | TU VANITY-POWDER ROOM_3BR_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
157 | 1003240604470 | TU VANITY-BATHROOM_3BR_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
158 | 1003240604471 | TU BEP THAP_3BR_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
159 | 1003240605036 | KE HANH LY_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
160 | 1004240605037 | MINIBAR_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-18 |  | 2024-10-17 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
161 | 1001240605039 | COFFEE TABLE_MR-6502_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
162 | 1001240605041 | DRESSER TABLE_MR-6504_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-13 |  | 2024-10-12 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
163 | 1001240605042 | VANITY CONSOLE_MR-6505_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-13 |  | 2024-10-12 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
164 | 1004240605043 | KHAY XA PHONG_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-13 |  | 2024-10-12 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
165 | 1001240605046 | ACCENT NIGHTSTAND_MR-6508_ST1_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
166 | 1003240605060 | KE HANH LY_KING_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
167 | 1004240605062 | MINIBAR_KING_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
168 | 1003240605096 | TU VANITY+KE KHAN_STUDIO_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
169 | 1009230906578 | U SHAPE BAR COUNTER_A1-B01_CT23-018 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
170 | 1004231211457 | DESK COUNTER D1-B05 3700X550_CT23-018 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
171 | 1004231008246 | A-VE01-WALNUT VENEER, THK 4MM_CT23-018 | M2 | 20 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 20 |  | 0%
172 | 1009230906587 | VANITY _A1-BW01_CT23-018 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
173 | 1009230805574 | COLUMN SEATING_RB-BL-04_CT23-026 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
174 | 1007231110129 | SAN DA MIX_PT6_CT23-026 | M2 | 22 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-24 |  | 2024-10-23 |  | 1 |  | 22 |  | 0%
175 | 1007231110068 | SAN DA MIX_FH_CT23-026 | M2 | 148 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-20 |  | 2024-10-19 |  | 1 |  | 148 |  | 0%
176 | 1007231110122 | SAN DA MIX_PT_CT23-026 | M2 | 37.89 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 37.89 |  | 0%
177 | 1007231110132 | STONE COPPING_W150MM_PT6_CT23-026 | M | 12 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 12 |  | 0%
178 | 1006240201025 | VACH TTRI_MT1+GL9_S.THANG-T4_CT23-038 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-17 |  | 2024-10-16 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
179 | 1004231009013 | KE RUA TAY_P.TAM_CT23-054 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-20 |  | 2024-10-19 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
180 | 1004240604754 | BAN AN TRON_MR-2501_3BR-P.AN_CT23-012 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
181 | 1002240808970 | HE TU PANTRY PA1)CT23-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-20 |  | 2024-10-19 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
182 | 1002240809550 | HIGHT TABLE 1820X890X900_CT23-028 | Hệ | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
183 | 1002230100023 | KE DE DO_KI_ADA_CT22-018 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
184 | 1006240809559 | COFFEE TABLE TB-5 MT-101_CT23-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-05 |  | 2024-10-04 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
185 | 1006240809560 | COFFEE TABLE TB-6 MT-101_CT23-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
186 | 1006240706709 | TABLE B MEZ_IF-401_BAR_DORSETT | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
187 | 1003221012369 | HE VANITY+KE DO-WC2_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
188 | 1003221215294 | HE VANITY+KE DE DO-POWDER_3BR_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
189 | 1003221215319 | HE VANITY+KE DE DO-WC1_3BR_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
190 | 1003221012378 | HE VANITY+KE DO-WC3_UP-8C-DUP_CT22-028 | SET | 8 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 8 |  | 0%
191 | 1001221215473 | BAN BEN P.SHC_CG-302_UP-BT_CT22-028 | PC | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
192 | 1004240605709 | BAN CAO_BR-202_L3_BALLROOM_CT24-024 | PC | 11 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 1 |  | 11 |  | 0%
193 | 1004240706857 | BAN T.DIEM-P.THAY DO MASTER_T2_CT24-043 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
194 | 1004240706864 | BAN T.DIEM-PN CON GAI_1650X130_CT24-043 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
195 | 1004240809517 | TU THAP-BAR-C.DUY_AKA | PC | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
196 | 1003221215331 | VANITY-MASTER BATHROOM_3BR_CT22-028 | SET | 1 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
197 | 1003221012435 | VANITY-MASTER BATHR_UP-2C-DUP_CT22-028 | SET | 2 | ĐỢI QUI TRÌNH | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 |  | 1 |  | 2 |  | 0%
Formulas:
KẾ HOẠCH = +[Ngày hoàn thành]-[Kéo dài]+1